## 議事シート
地下工事施工計画会議 | [10 empty] | ✓
| 会議の目的 | 関係者が工事の内容を事前に十分に把握し問題点を浮き彫りにすることによってムリとムダを排除する | [6 empty] | 会議出席者 （敬称略） |  | ○
[9 empty] | 作業所 |  | －
工事名 | 中防不燃・粗大ごみ処理施設整備工事 |  |  |  | 開催日時 | 2025-01-17
[5 empty] | 記録者 | 加々良 祐二 |  |  | 協力会社
工事のポイント |  | 海に面した埋立地なので地盤は良くない | [6 empty] | ［山留め工事］ジェコス㈱
|  | 既存施設の杭が残っている可能性あり | [6 empty] | ［ジェコス㈱］山留め工事
［山留め工事］丸藤シートパイル㈱
［丸藤シートパイル㈱］杭工事
会議進行手順 | [8 empty] | ［杭工事］三谷セキサン㈱
| 項目 | 内容 |  |  |  | 目標時刻 | 進行役 |  | 支店/建築部 東日本建築支店 第一建築部
1 | オープニング | 出席者確認、配布資料確認、会議の目的 工事のポイント説明 |  |  |  | ： ～ ： | 生産技術部 |  | □藤井 建築部長 , □宮浦 工事部長
2 | 現況説明 | 現在までの経緯と現況説明 |  |  |  | ： ～ ： | 作業所 |  | □本山 工務部長 , □小林 GL , □山口 , □中村
3 | 施工手順説明 | ステップ図 (要所は断面図で） 工程表 |  |  |  | ： ～ ： | 作業所
4 | チェックリスト | 個々に確認 最後に変更事項・要検討事項の再確認 |  |  |  | ： ～ ： | 生産技術部 |  | 建築事業本部 生産技術部 □長谷川 部長 , □ GL , □加々良
5 | クロージング | 総括(協力会社・生産技術部・工事部長・建築部長）作業所コメント |  |  |  | ： ～ ： | 生産技術部
チェックリスト | [7 empty] | 確認欄 ✓：確定、○：検討中または課題有り、－：該当せず
分類 |  |  | 検討事項・注意事項 |  |  |  |  | 確認 | メモ欄（具体的数値・検討期限） | 資料
共通事項 | 敷地 | 平面 | 1 | 敷地、建物配置、搬出入ゲート、仮設事務所、詰所、便所、電源の確認
共通事項 | 敷地 | 高低 | 2 | 敷地内および周辺のレベルを確認、基準レベルの統一表現（GL,FL,TP,Z0等)
共通事項 | 敷地 | 既存残置物・地中障害 | 3 | 既存建物基礎、既存杭、擁壁（撤去方法は別の項で） 埋戻しの方法
共通事項 | 隣地・敷地境界 | 隣地建物 | 4 | 構造、地下の有無、基礎形式、山留め壁からの離れ、家屋調査の有無
共通事項 | 隣地・敷地境界 | 擁壁・塀 | 5 | 構造、基礎形式、所有区分、底盤の越境
共通事項 | 道路 | 搬出入 | 6 | 搬入経路、各種規制の有無（時間、重量、高さ）、各種届け（沿道掘削、規制解除、特車申請）
共通事項 | 道路 | 使用・占用・自費工事 | 7 | 道路使用、道路占用、歩道切下、街路樹移設、ガードレール、標識
共通事項 | 道路 | インフラ | 8 | 埋設配管調査 (道路・敷地への引き込み) 上下水道、ガス、埋設電線
共通事項 | 道路 | インフラ | 9 | 電線防護、電線の盛替え、電柱・支柱の移設
共通事項 | 近隣 | 協定・約束 | 10 | 作業休止日、始業終業時間、昼休み時間
共通事項 | 地下水環境 | 地下水 | 11 | 地下水の状況把握、古井戸の有無、ボーリング孔の処理、近隣の井戸や池
共通事項 | 公共機関等 | 鉄道・共同溝・河川等 | 12 | 近接協議
共通事項 | 公共機関等 | バス | 13 | バス停移設
山留め | 準備 | 施工地盤 | 14 | レベル（傾斜の場合は特別に注意）仮設地盤改良（範囲、深さ、添加量）載荷試験
山留め | 山留め壁 | 親杭横矢板壁 | 15 | 施工方法（重機、削孔か圧入か）各箇所の仕様（サイズ・長さ･ピッチ・天端レベル）
山留め | 山留め壁 | 親杭横矢板壁 | 16 | 削孔跡処理（セメントミルク+発生土または山砂、全長セメントミルク〔位置確認〕）
山留め | 山留め壁 | 親杭横矢板壁 | 17 | 横矢板厚さ・砂分流失防止策
山留め | 山留め壁 | 鋼矢板壁 | 18 | 施工方法（重機、削孔か圧入か）、各箇所の仕様（サイズ・長さ・天端レベル）
山留め | 山留め壁 | ソイルセメント壁 | 19 | 施工方法（重機、排土溝、定規）、削孔（長、径、泥はね対策）、応力材（ｼﾞｮｲﾝﾄの有無）
山留め | 山留め壁 | ソイルセメント壁 | 20 | ソイルセメントの配合計画（設計強度）、確認方法
山留め | 山留め壁 | ソイルセメント壁 | 21 | 出隅部の補強（標準：FB-6×65 3ｍ+3ｍ ＠1.0ｍ）
山留め | 山留め壁 | 共通事項 | 22 | 施工順序、相番機の有無、プラントの配置
山留め | 山留め壁 | 共通事項 | 23 | 頭つなぎ〔位置、サイズ、レベル、取付け時期〕
山留め | 山留め壁 | 共通事項 | 24 | 施工クリアランス（山留め壁～躯体間）の確認
山留め | その他の打ち物 | 構台支持杭・切梁支柱 | 25 | サイズ、長さ、天端レベル、構台支杭の先端支持確認方法、モンケン軽打
山留め | その他の打ち物 | タワークレーン支柱 | 26 | 位置、天端レベル、本体設置時期、根固め液配合計画、セメントミルク強度確認
山留め | 補助工法 | 障害撤去 | 27 | 機械(三点式,ラフター,BG,全周回転式),範囲(平面,深さ),径,埋戻し(土,セメントミルク,流動化処理土)
山留め | 補助工法 | 薬液注入 | 28 | 目的、範囲、薬剤、施工計画書
山留め | 補助工法 | 地盤改良等 | 29 | 工法、改良深さ、平面分布、山留め壁・杭との取合い干渉、敷地外への影響、作業順序
山留め | 山留め支保工 | 切梁・腹起し | 30 | レベル、サイズ、平面配置、裏込め材、火打ち-腹起し接合部
山留め | 山留め支保工 | 切梁・腹起し | 31 | 対面する山留め壁の剛性に大きな差は無いか（偏土圧）
山留め | 山留め支保工 | 切梁・腹起し | 32 | 腹起し局部座屈の防止、滑動防止
山留め | 山留め支保工 | 切梁・腹起し | 33 | 山留め支保工撤去時の条件、重機の位置
山留め | 山留め支保工 | 斜め切梁 | 34 | 取付け前の掘削、控え支柱、控え支柱の突出長、押えブラケット
山留め | 山留め支保工 | 地盤アンカー | 35 | 施工地盤、角度、長さ、定着長、試験、ケーシング（砂地盤では2重管）
山留め | 山留め支保工 | 控えアンカー | 36 | 引張材、腹起しとの取付き、控え支柱、養生方法
山留め | 山留め支保工 | プレロード | 37 | プレロード荷重、加力手順、油圧ポンプ（電動、手動）
山留め | 計測 | 山留め壁の変位 | 38 | 計測方法と位置、頻度、管理値、記録方法、期間、初期値設定時期
山留め | 計測 | 切梁・地盤アンカーの軸力 | 39 | 位置、計測頻度、管理値、温度計設置、記録方法、ゲージ取付位置、自動計測用ジャッキに変更
山留め | 計測 | レベル | 40 | レベル計測（対象：道路、隣地建物、擁壁）（基準点の選定）、記録方法
山留め | 計測 | 近接対象 | 41 | 計測項目、計測頻度、報告先と報告頻度
山留め | 乗入れ構台 | 配置計画 | 42 | 平面計画、高さ（１ＦＬとの関係）、スロープ角度、敷き桁、昇降設備
山留め | 乗入れ構台 | 計算書・構造 | 43 | 荷重条件（上載重機等の選定）、水平つなぎ・ブレースの位置
分類 |  |  | 検討事項・注意事項 |  |  |  |  | 確認 | メモ欄（具体的数値・検討期限） | 資料
山留め | 山留め壁の撤去 | 範囲・方法 | 44 | 撤去（引抜き）する範囲、施工重機、杭頭出し（＋0.５ｍ）
山留め | 山留め壁の撤去 | 壁面処理 | 45 | 外壁のセパレーター、鋼材養生方法
山留め | 山留め壁の撤去 | 抜き後 | 46 | 引抜き後の地盤沈下対策、抜跡の処置（山砂、セメントミルク）
杭 | 杭共通 | 施工地盤 | 47 | レベル（傾斜の場合は特別に注意）、仮設地盤改良（範囲、深さ、添加量）、載荷試験
杭 | 杭共通 | 山留め壁との干渉 | 48 | 山留め壁・構台支持杭・切梁支柱・タワークレーン支持杭との干渉はないか
杭 | 杭共通 | 既存杭抜き跡との干渉 | 49 | パワージャッキ等の必要性、埋戻し方法
杭 | 杭共通 | 杭位置確認方法 | 50 | 杭芯、杭頭レベルの確認方法 ダブルチェック（違う人が違う方法で）
杭 | 杭共通 | 重機組立・解体 | 51 | 組立解体用クレーン有無、敷地内で組立解体可能か
杭 | 杭共通 | 資機材搬出入 | 52 | 計画地間口、杭材・資機材の搬入長（鉄筋・鋼管・ｹﾘｰﾊﾞｰ・既製杭）
杭 | 杭の工法 | 現場造成杭 | 53 | 重機、相番機・バックホウ、プラントの配置
杭 | 杭の工法 | 現場造成杭 | 54 | 杭径、杭長、施工順序、試験杭位置、段取替え、施工歩掛（1本：〇日）
杭 | 杭の工法 | 現場造成杭 | 55 | ｹｰｼﾝｸﾞ長、ｹｰｼﾝｸﾞ引抜き方法、杭孔養生、杭頭処理方法
杭 | 杭の工法 | 既製杭 | 56 | 重機、相番機・バックホー、プラントの配置
杭 | 杭の工法 | 既製杭 | 57 | 杭径、杭材の搬入長、施工順序、試験杭位置、段取替え、施工歩掛（1日：〇本）
杭 | 杭の工法 | 既製杭 | 58 | 杭材のｼﾞｮｲﾝﾄ方法、杭材の間違い防止策、杭頭加工
他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 59 | 重機、相番機・バックホウ、プラントの配置
他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 60 | 事前調査：室内配合試験の時期、配合計画、六価クロム溶出試験
他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 61 | 空堀長・改良長、施工速度、打設順序
他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 62 | 支持層、改良体天端レベルの確認方法・記録、改良体頂部処理方法
他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 63 | 改良混合剤の計量記録、供試体試験の機関
他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 64 | 心ズレ、改良レベル誤差・不足した場合の対策
土工事 | 根切り | 各次根切深さ | 65 | 重機、台数、各次の根切り深さ、順序、山留め際に法を残す場合の断面
土工事 | 根切り | 手順 | 66 | 後掘削にするところはないか（山留めのバランス、段差部山留めの条件）
土工事 | 根切り | 法切 | 67 | 法の角度、養生方法（崩れの発生を感知できるように）、背面の荷重、
土工事 | 地下水処理 | 釜場 | 68 | 位置、構造、周囲の溝
土工事 | 地下水処理 | ディープウエル | 69 | 位置、深さ、設置、始動・停止・除去時期、後処理方法
土工事 | 地下水処理 | ウエルポイント | 70 | 位置、深さ、設置、始動・停止・除去時期、後処理方法
土工事 | 地下水処理 | 真空圧ディープウエル | 71 | 位置、深さ、設置、始動・停止・除去時期、後処理方法
土工事 | 地下水処理 | 共通事項 | 72 | 排水経路、揚水量の予測、下水道局への報告、ノッチタンク、集中豪雨時の予測と対策
土工事 | 埋戻し | 埋戻し | 73 | 埋戻し土、時期、土の運搬方法、地盤改良等の必要性、流動化処理土（必要強度）
既存躯体 | 解体するもの | 解体する範囲 | 74 | 方法、手順、解体用山留め、補助工法（コア抜き、静的破砕材、ウォールソー）
既存躯体 | 解体するもの | 既存杭 | 75 | 撤去方法（引抜き、解体）、頭出し、埋戻し方法
既存躯体 | 存置するもの | 存置する範囲 | 76 | 存置物（杭、地下躯体、山留め壁等が対象）と解体範囲を図面化し発注者に報告
既存躯体 | 存置するもの | 山留めとして利用 | 77 | 強度確認、セパレータ用アンカー
地下躯体 | 地下躯体 | 中間打ち継ぎ | 78 | 外周躯体の立上高さ、必要強度、盛替え梁, 合成壁
地下躯体 | 地下躯体 | 鉄筋と腹起しの干渉 | 79 | 外周部の柱主筋は定着長が確保できるか
地下躯体 | 地下鉄骨 | 建方方法 | 80 | 構台上移動式クレーン、タワークレーン利用
地下躯体 | 地下鉄骨 | 鉄骨と腹起しの干渉 | 81 | 柱と腹起しの干渉、梁と切梁の干渉
総括コメント
過去の過ちを絶対に繰り返さないために（リマインド）

## チェック一覧
地下工事施工計画会議チェック一覧表
工事名 | 中防不燃・粗大ごみ処理施設整備工事 |  |  |  | 開催日時 | 2025-01-17
[5 empty] | 記録者 | 加々良 祐二
チェックリスト |  |  |  |  | ＊グレー表示の項目は会議のチェック項目から除外したものです
管理番号 | 分類 |  |  | 検討事項・注意事項
11101 | 共通事項 | 敷地 | 平面 | 敷地、建物配置、搬出入ゲート、仮設事務所、詰所、便所、電源の確認
11102 | 共通事項 | 敷地 | 高低 | 敷地内および周辺のレベルを確認、基準レベルの統一表現（GL,FL,TP,Z0等)
11103 | 共通事項 | 敷地 | 既存残置物・地中障害 | 既存建物基礎、既存杭、擁壁（撤去方法は別の項で） 埋戻しの方法
11201 | 共通事項 | 隣地・敷地境界 | 隣地建物 | 構造、地下の有無、基礎形式、山留め壁からの離れ、家屋調査の有無
11202 | 共通事項 | 隣地・敷地境界 | 擁壁・塀 | 構造、基礎形式、所有区分、底盤の越境
11301 | 共通事項 | 道路 | 搬出入 | 搬入経路、各種規制の有無（時間、重量、高さ）、各種届け（沿道掘削、規制解除、特車申請）
11302 | 共通事項 | 道路 | 使用・占用・自費工事 | 道路使用、道路占用、歩道切下、街路樹移設、ガードレール、標識
11303 | 共通事項 | 道路 | インフラ | 埋設配管調査 (道路・敷地への引き込み) 上下水道、ガス、埋設電線
11304 | 共通事項 | 道路 | インフラ | 電線防護、電線の盛替え、電柱・支柱の移設
11401 | 共通事項 | 近隣 | 協定・約束 | 作業休止日、始業終業時間、昼休み時間
11501 | 共通事項 | 地下水環境 | 地下水 | 地下水の状況把握、古井戸の有無、ボーリング孔の処理、近隣の井戸や池
11601 | 共通事項 | 公共機関等 | 鉄道・共同溝・河川等 | 近接協議
11602 | 共通事項 | 公共機関等 | バス | バス停移設
21101 | 山留め | 準備 | 施工地盤 | レベル（傾斜の場合は特別に注意）仮設地盤改良（範囲、深さ、添加量）載荷試験
21201 | 山留め | 山留め壁 | 親杭横矢板壁 | 施工方法（重機、削孔か圧入か）各箇所の仕様（サイズ・長さ･ピッチ・天端レベル）
21202 | 山留め | 山留め壁 | 親杭横矢板壁 | 削孔跡処理（セメントミルク+発生土または山砂、全長セメントミルク〔位置確認〕）
21203 | 山留め | 山留め壁 | 親杭横矢板壁 | 横矢板厚さ・砂分流失防止策
21211 | 山留め | 山留め壁 | 鋼矢板壁 | 施工方法（重機、削孔か圧入か）、各箇所の仕様（サイズ・長さ・天端レベル）
21221 | 山留め | 山留め壁 | ソイルセメント壁 | 施工方法（重機、排土溝、定規）、削孔（長、径、泥はね対策）、応力材（ｼﾞｮｲﾝﾄの有無）
21222 | 山留め | 山留め壁 | ソイルセメント壁 | ソイルセメントの配合計画（設計強度）、確認方法
21223 | 山留め | 山留め壁 | ソイルセメント壁 | 出隅部の補強（標準：FB-6×65 3ｍ+3ｍ ＠1.0ｍ）
21271 | 山留め | 山留め壁 | 共通事項 | 施工順序、相番機の有無、プラントの配置
21272 | 山留め | 山留め壁 | 共通事項 | 頭つなぎ〔位置、サイズ、レベル、取付け時期〕
21273 | 山留め | 山留め壁 | 共通事項 | 施工クリアランス（山留め壁～躯体間）の確認
21301 | 山留め | その他の打ち物 | 構台支持杭・切梁支柱 | サイズ、長さ、天端レベル、構台支杭の先端支持確認方法、モンケン軽打
21302 | 山留め | その他の打ち物 | タワークレーン支柱 | 位置、天端レベル、本体設置時期、根固め液配合計画、セメントミルク強度確認
21401 | 山留め | 補助工法 | 障害撤去 | 機械(三点式,ラフター,BG,全周回転式),範囲(平面,深さ),径,埋戻し(土,セメントミルク,流動化処理土)
21402 | 山留め | 補助工法 | 薬液注入 | 目的、範囲、薬剤、施工計画書
21403 | 山留め | 補助工法 | 地盤改良等 | 工法、改良深さ、平面分布、山留め壁・杭との取合い干渉、敷地外への影響、作業順序
31101 | 山留め | 山留め支保工 | 切梁・腹起し | レベル、サイズ、平面配置、裏込め材、火打ち-腹起し接合部
31102 | 山留め | 山留め支保工 | 切梁・腹起し | 対面する山留め壁の剛性に大きな差は無いか（偏土圧）
31103 | 山留め | 山留め支保工 | 切梁・腹起し | 腹起し局部座屈の防止、滑動防止
31104 | 山留め | 山留め支保工 | 切梁・腹起し | 山留め支保工撤去時の条件、重機の位置
31111 | 山留め | 山留め支保工 | 斜め切梁 | 取付け前の掘削、控え支柱、控え支柱の突出長、押えブラケット
31121 | 山留め | 山留め支保工 | 地盤アンカー | 施工地盤、角度、長さ、定着長、試験、ケーシング（砂地盤では2重管）
31131 | 山留め | 山留め支保工 | 控えアンカー | 引張材、腹起しとの取付き、控え支柱、養生方法
31141 | 山留め | 山留め支保工 | プレロード | プレロード荷重、加力手順、油圧ポンプ（電動、手動）
31201 | 山留め | 計測 | 山留め壁の変位 | 計測方法と位置、頻度、管理値、記録方法、期間、初期値設定時期
31202 | 山留め | 計測 | 切梁・地盤アンカーの軸力 | 位置、計測頻度、管理値、温度計設置、記録方法、ゲージ取付位置、自動計測用ジャッキに変更
31211 | 山留め | 計測 | レベル | レベル計測（対象：道路、隣地建物、擁壁）（基準点の選定）、記録方法
31221 | 山留め | 計測 | 近接対象 | 計測項目、計測頻度、報告先と報告頻度
31301 | 山留め | 乗入れ構台 | 配置計画 | 平面計画、高さ（１ＦＬとの関係）、スロープ角度、敷き桁、昇降設備
31302 | 山留め | 乗入れ構台 | 計算書・構造 | 荷重条件（上載重機等の選定）、水平つなぎ・ブレースの位置
31401 | 山留め | 山留め壁の撤去 | 範囲・方法 | 撤去（引抜き）する範囲、施工重機、杭頭出し（＋0.５ｍ）
31402 | 山留め | 山留め壁の撤去 | 壁面処理 | 外壁のセパレーター、鋼材養生方法
31403 | 山留め | 山留め壁の撤去 | 抜き後 | 引抜き後の地盤沈下対策、抜跡の処置（山砂、セメントミルク）
41101 | 杭 | 杭共通 | 施工地盤 | レベル（傾斜の場合は特別に注意）、仮設地盤改良（範囲、深さ、添加量）、載荷試験
41102 | 杭 | 杭共通 | 山留め壁との干渉 | 山留め壁・構台支持杭・切梁支柱・タワークレーン支持杭との干渉はないか
41103 | 杭 | 杭共通 | 既存杭抜き跡との干渉 | パワージャッキ等の必要性、埋戻し方法
41104 | 杭 | 杭共通 | 杭位置確認方法 | 杭芯、杭頭レベルの確認方法 ダブルチェック（違う人が違う方法で）
41105 | 杭 | 杭共通 | 重機組立・解体 | 組立解体用クレーン有無、敷地内で組立解体可能か
41106 | 杭 | 杭共通 | 資機材搬出入 | 計画地間口、杭材・資機材の搬入長（鉄筋・鋼管・ｹﾘｰﾊﾞｰ・既製杭）
41201 | 杭 | 杭の工法 | 現場造成杭 | 重機、相番機・バックホウ、プラントの配置
41202 | 杭 | 杭の工法 | 現場造成杭 | 杭径、杭長、施工順序、試験杭位置、段取替え、施工歩掛（1本：〇日）
41203 | 杭 | 杭の工法 | 現場造成杭 | ｹｰｼﾝｸﾞ長、ｹｰｼﾝｸﾞ引抜き方法、杭孔養生、杭頭処理方法
41221 | 杭 | 杭の工法 | 既製杭 | 重機、相番機・バックホー、プラントの配置
41222 | 杭 | 杭の工法 | 既製杭 | 杭径、杭材の搬入長、施工順序、試験杭位置、段取替え、施工歩掛（1日：〇本）
41223 | 杭 | 杭の工法 | 既製杭 | 杭材のｼﾞｮｲﾝﾄ方法、杭材の間違い防止策、杭頭加工
42101 | 他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 重機、相番機・バックホウ、プラントの配置
42102 | 他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 事前調査：室内配合試験の時期、配合計画、六価クロム溶出試験
42103 | 他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 空堀長・改良長、施工速度、打設順序
42104 | 他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 支持層、改良体天端レベルの確認方法・記録、改良体頂部処理方法
42105 | 他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 改良混合剤の計量記録、供試体試験の機関
42106 | 他基礎 | 地盤改良 | 柱状地盤改良 | 心ズレ、改良レベル誤差・不足した場合の対策
51101 | 土工事 | 根切り | 各次根切深さ | 重機、台数、各次の根切り深さ、順序、山留め際に法を残す場合の断面
51102 | 土工事 | 根切り | 手順 | 後掘削にするところはないか（山留めのバランス、段差部山留めの条件）
51103 | 土工事 | 根切り | 法切 | 法の角度、養生方法（崩れの発生を感知できるように）、背面の荷重、
51201 | 土工事 | 地下水処理 | 釜場 | 位置、構造、周囲の溝
51202 | 土工事 | 地下水処理 | ディープウエル | 位置、深さ、設置、始動・停止・除去時期、後処理方法
51203 | 土工事 | 地下水処理 | ウエルポイント | 位置、深さ、設置、始動・停止・除去時期、後処理方法
51204 | 土工事 | 地下水処理 | 真空圧ディープウエル | 位置、深さ、設置、始動・停止・除去時期、後処理方法
51211 | 土工事 | 地下水処理 | 共通事項 | 排水経路、揚水量の予測、下水道局への報告、ノッチタンク、集中豪雨時の予測と対策
51301 | 土工事 | 埋戻し | 埋戻し | 埋戻し土、時期、土の運搬方法、地盤改良等の必要性、流動化処理土（必要強度）
61101 | 既存躯体 | 解体するもの | 解体する範囲 | 方法、手順、解体用山留め、補助工法（コア抜き、静的破砕材、ウォールソー）
61102 | 既存躯体 | 解体するもの | 既存杭 | 撤去方法（引抜き、解体）、頭出し、埋戻し方法
61201 | 既存躯体 | 存置するもの | 存置する範囲 | 存置物（杭、地下躯体、山留め壁等が対象）と解体範囲を図面化し発注者に報告
61202 | 既存躯体 | 存置するもの | 山留めとして利用 | 強度確認、セパレータ用アンカー
62101 | 地下躯体 | 地下躯体 | 中間打ち継ぎ | 外周躯体の立上高さ、必要強度、盛替え梁, 合成壁
62102 | 地下躯体 | 地下躯体 | 鉄筋と腹起しの干渉 | 外周部の柱主筋は定着長が確保できるか
62201 | 地下躯体 | 地下鉄骨 | 建方方法 | 構台上移動式クレーン、タワークレーン利用
62202 | 地下躯体 | 地下鉄骨 | 鉄骨と腹起しの干渉 | 柱と腹起しの干渉、梁と切梁の干渉